Паспорт проекта «Возраст жизни не помеха»

Цель: Подарить пожилым одиноким людям радость общения и внимания.

Срок реализации: с 01.03.2023 по 01 .11.2023

Задачи:

1.Добавить положительных эмоций сотрудникам  и  пациентам Зеленогайского отделения сестринского ухода,  .

2.Закрепить навыки поиска  людей готовых  помочь в реализации проекта .

3.Расширить количество  партнеров при реализации проекта

4.Развить навыки общения с людьми преклонного возраста

Состав команды:

1. Кривенцев Илья - ответственный за культурно-массовое мероприятие.

2.Кузьмин Петр - ответственный за выращивание рассады .

3.Шец Артур – ответственный за работу с социальными партнерами проекта.

4.Закомолдина Валентина – фоторедактор

5.Булкин Николай - ответственный за инвентарь

Этапы проекта:

1этап: Организационный момент

2 этап: Поиск социального партнера для приобретения  продуктов к сладкому столу, инвентаря для проведения уборки на территории Зеленогайского отделения сестринского ухода, материала для выращивания рассады.

3 этап: Уход за рассадой и высадка ее в открытый грунт.

4.этап: Подготовка конкурсно - развлекательной  программы и выезды в дом престарелых.

5.этап: Осенняя уборка территории. Подведение итогов и создание фотоальбома по проекту.

Партнеры проекта: Внешние партнеры: работники магазина «Трек», Центр  патриотического воспитания имени генерала армии Н.Е.Рогожкина, кафе «Парус».

Количество людей вовлеченных в реализацию проекта: всего 21 человек

(Команда -5 человека,2 человека - добровольных помощников (выпускники интернатных учреждений), работники магазина «Трек»-2 человека, специалист по связям с общественностью - Недобежкина Л.А., специалисты Центра постинтернатной адаптации-3 человека, наставник одного из участников проекта - Абрашкина А.Н, представители  Центра  Н.Е.Рогожкина-7 человек)

Благополучатели:

- Сотрудники и  пациенты Зеленогайского отделения сестринского ухода  ЦРБ  (47 человек)

- Местные жители

- Посетители Зеленогайского отделения сестринского ухода  ЦРБ

Уроки, которые вынесли из участия в данном проекте:

1.Только при  реализации проекта можно оценить свои силы (ступени - соучастия, участия, сотрудничеств в совместной деятельности)

2.Уважение к старшим способствует повышению жизненного оптимизма у пожилых людей.

3.  «Один в поле не воин»

4.Любой опыт полезен для  собственного развития.

Результаты проекта:

1.Приведение в порядок территории и оформленные цветников Зеленогайского отделения сестринского ухода, которые в течении всего лета доставляли радость окружающим.

2.Успепшное проведение  2 концертных программ совместно с волонтерами  Центра  Н.Е.Рогожкина.

3.Создание фотоальбома «Возраст жизни не помеха»