Паспорт проекта «Возраст жизни не помеха»
 Цель: Подарить пожилым одиноким людям радость общения и внимания.
Срок реализации: с 01.03.2023 по 01 .11.2023
Задачи:
1.Добавить положительных эмоций сотрудникам  и  пациентам Зеленогайского отделения сестринского ухода,  .
 2.Закрепить навыки поиска  людей готовых  помочь в реализации проекта .
3.Расширить количество  партнеров при реализации проекта
 4.Развить навыки общения с людьми преклонного возраста
Состав команды: 
1. Кривенцев Илья - ответственный за культурно-массовое мероприятие.
2.Кузьмин Петр - ответственный за выращивание рассады .
3.Шец Артур – ответственный за работу с социальными партнерами проекта.
4.Закомолдина Валентина – фоторедактор
5.Булкин Николай - ответственный за инвентарь
   Этапы проекта:
1этап: Организационный момент
 2 этап: Поиск социального партнера для приобретения  продуктов к сладкому столу, инвентаря для проведения уборки на территории Зеленогайского отделения сестринского ухода, материала для выращивания рассады.
3 этап: Уход за рассадой и высадка ее в открытый грунт.
4.этап: Подготовка конкурсно - развлекательной  программы и выезды в дом престарелых.
5.этап: Осенняя уборка территории. Подведение итогов и создание фотоальбома по проекту.
     Партнеры проекта: Внешние партнеры: работники магазина «Трек», Центр  патриотического воспитания имени генерала армии Н.Е.Рогожкина, кафе «Парус».
Количество людей вовлеченных в реализацию проекта: всего 21 человек 
(Команда -5 человека,2 человека - добровольных помощников (выпускники интернатных учреждений), работники магазина «Трек»-2 человека, специалист по связям с общественностью - Недобежкина Л.А., специалисты Центра постинтернатной адаптации-3 человека, наставник одного из участников проекта - Абрашкина А.Н, представители  Центра  Н.Е.Рогожкина-7 человек)
Благополучатели:
· Сотрудники и  пациенты Зеленогайского отделения сестринского ухода  ЦРБ  (47 человек)
·  Местные жители 
· Посетители Зеленогайского отделения сестринского ухода  ЦРБ
Уроки, которые вынесли из участия в данном проекте:
1.Только при  реализации проекта можно оценить свои силы (ступени - соучастия, участия, сотрудничеств в совместной деятельности)
2.Уважение к старшим способствует повышению жизненного оптимизма у пожилых людей.
3.  «Один в поле не воин» 
4.Любой опыт полезен для  собственного развития.
Результаты проекта:
1.Приведение в порядок территории и оформленные цветников Зеленогайского отделения сестринского ухода, которые в течении всего лета доставляли радость окружающим.
2.Успепшное проведение  2 концертных программ совместно с волонтерами  Центра  Н.Е.Рогожкина.
3.Создание фотоальбома «Возраст жизни не помеха»

