СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

А.А. Лачинян,

педагог-психолог,

ОГКУСО "Центр помощи детям,

оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна")

ЗАЯВКА

на участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства специалистов службы психолого-педагогического сопровождения

"Отдавая сердце"

Проект «Полюби себя такой – какая ты есть!»

г. Тулун.

- СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

- Краткое резюме проекта

Проект «Полюби себя такой – какая ты есть!» разработан для девочек-сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте с 12 до 17 лет, проживающих в замещающих семьях г. Тулуна и Тулунского района¸ Иркутской области, состоящих на социальном сопровождении в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Тулуна» (далее Центр). А также для девочек из многодетных замещающих семей, состоящих на кризисном уровне сопровождения по причине нарушения детско-родительских отношений, имеющих проблемы в адаптации. В том числе, имеющих низкую самооценку, не стабильный психоэмоциональный фон, неприятие своей внешности. Направлен на гармонизацию их психоэмоционального состояния, на безусловное принятие своей индивидуальности и восстановление детско-родительских отношений.

- География проекта. Актуальность проекта для указанной географии.

Численность населения города Тулуна Иркутской области на 01.09.2024 года составляет 39671 человек, Тулунского района – 24435 человек. Детское население – 8648 человек (город), 5331 (район) человек (дети в возрасте от 0 до 17 лет). На 01.01.2024 года на территории города Тулуна состояло на учете 225 несовершеннолетних, на территории Тулунского района – 233 ребенка, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На территории города и района ведется  планомерная работа, направленная на жизнеустройство детей данной категории, профилактику вторичного сиротства, увеличение количества замещающих семей, улучшение качества жизни детей в приемных семьях. Подавляющая часть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, непременно нуждаются в постоянном социальном сопровождении по разным причинам: помощь в адаптации несовершеннолетних в семье, нарушения детско-родительских отношений, их гармонизация. Частой причиной таких нарушений в приемных семьях являются нестабильные, кризисные психоэмоциональные состояния детей-подростков.

Кроме того, современный мир «диктует» нам свои правила жизни. Дети в подростковом возрасте не всегда верно реагируют на новинки в сфере индустрии красоты и моды, стараются равняться на тех, кого видят по ТВ и в сети Интернет. Особенно подвержены внешнему влиянию дети подросткового возраста, проживающие на малых территориях, стремящиеся к «идеалам», «кумирам». Мы, в свою очередь, стараемся направить их, вовремя заметить изменения и правильно отреагировать на ситуацию, скорректировать поведение, настроение, общий эмоциональный фон в семье. Особенно трудно все изменения подросткового периода могут протекать в замещающих семьях, когда родители и дети адаптируются друг к другу, к новым условиям жизни т.д.

Представленный проект реализуется на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна», на территории города Тулуна Иркутской области.

В настоящее время в отделении сопровождения замещающих семей Центра на сопровождении состоит 90 семей по причине сложной адаптации несовершеннолетних, нарушения детско-родительских отношений, нарушения психоэмоционального состояния детей. Из них 14 семей находятся на кризисном уровне сопровождения. В данных семьях проживают девочки-подростки, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с которыми было проведено психолого-диагностическое обследование с целью выявления уровня самооценки и определения психоэмоционального состояния. Всего обследовано 50 человек, из них 35 человек (70%) имеют нарушение психоэмоционального состояния, которые влекут за собой заниженную самооценку личности, нарушения детско-родительских отношений в замещающих семьях.

В результате анализа своей профессиональной деятельности было выявлено, что единственным источником помощи и оказания поддержки этим девочкам-подросткам, в нашем городе, являются специалисты Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в городе Тулун. Но и здесь, недостаток специализированных программ усугубляет сложившуюся ситуацию как для детей, так и для их приёмных родителей. Поэтому возникла потребность в разработке проекта для оказания помощи детям с психоэмоциональными нарушениями.

Срок реализации проекта: с 1 декабря 2024 по 30 ноября 2025 года.

- Содержание программы сопровождения в рамках проекта

Перед разработкой проекта командой Центра была изучена информация о современных стандартах красоты, об отношении подростков к вопросу красоты, принятию себя, влиянию общественной среды на формирование личности.

За пример нами была взята работа Дымовой М.Е., учащейся обычной общеобразовательной школы нашей страны. Девушка приняла участие в XIX Международном конкурсе исследовательских и творческих работ «Старт в науке». Она представила работу «Влияние современных стандартов красоты на формирование самооценки подростков» и стала победителем II степени.

Хочется отметить, что автор работы делает большой упор на то, что внутренняя красота человека и внешняя оболочка не всегда находятся в гармонии друг с другом и часто не совпадают, а также на духовную сторону этого вопроса. Автор приводит в работе практические исследования (анкеты, опросники), она приходит к выводу о том, что собственное мнение и собственное тело – единственная ценность для человека, которую нужно сохранять, развивать, совершенствовать по своему желанию и возможностям.

В связи с этим мы выбрали название нашего проекта именно таким «Полюби себя такой – какая ты есть!».

Цель: адаптация и успешная социализация девочек-подростков из замещающих семей через прохождение комплексной программы, направленной на раскрытие истинной женской природы и формирование уверенности в себе, умения принимать себя.

Задачи:

1. Разработать комплексную программу для девочек-подростков из замещающих семей, включающую в себя следующие разделы:

- Арт-терапия «Самосознание и самосовершенствование»

- «Я — визажист». Основы ухода и макияжа лица

- «Моё тело». Уроки фитнеса для начинающих: правила для домашних тренировок

- Духовно-нравственное воспитание подростков «Уроки нравственности»

- «Я — фотограф». Искусство позирования и основы для начинающего фотографа.

2. Организовать и провести цикл психолого-педагогических занятий с участниками проекта, направленных на гармонизацию эмоционального состояния, укреплению детско-родительских отношений и адаптацию несовершеннолетних в замещающих семьях.

3. Провести мониторинг проектной деятельности.

Проект реализуется в два этапа: I этап – организационный, II этап — деятельностный.

На I этапе проводится психологическое обследование девочек-подростков, проживающих в замещающих семьях, состоящих на социальном сопровождении в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна», с целью определения их психоэмоционального состояния и выявления возможных признаков аутоагрессивного поведения. Комплексная диагностика оценки психоэмоционального состояния подростков проводится педагогом-психологом при помощи специальных диагностик: Тест-опросник для определения уровня самооценки, автор С. В. Ковалев, опросник Г.Айзенка «Самооценка психических состояний личности». В том числе на первой встрече проводится анкетирование и беседа с замещающими родителями по теме «Особенности моего ребенка».

Девочки-подростки, которые по результатам диагностических данных будут иметь нестабильные показатели, приглашаются для участия в проекте совместно с замещающими родителями.

Также на данном этапе разрабатывается тематический план по разделам:

- Арт-терапия «Самосознание и самосовершенствование»

- «Я — визажист». Основы ухода и макияжа лица

- «Моё тело». Уроки фитнеса для начинающих: правила для домашних тренировок

- Духовно-нравственное воспитание подростков «Уроки нравственности»

- «Я — фотограф». Искусство позирования и основы для начинающего фотографа.

Кроме этого, разрабатывается цикл психолого-педагогических занятий с целью стабилизации психоэмоционального состояния и повышения самооценки участников проекта, укрепления детско-родительских отношений и улучшения адаптации несовершеннолетних в замещающих семьях.

В ходе II этапа осуществляется реализация занятий по тематическому плану с девочками-подростками и замещающими родителями.

Работа 2 блока (или этапа) будет носить практико-теоретический характер. Теоретические занятия будут проводиться в учебном классе Центра в различных формах: беседы, круглые столы, часы общения, обмен мнениями, просмотры видеороликов и видеофильмов.

Практические занятия (практикумы) будут организованы в профессиональной фотостудии, в Салоне красоты, спортивном и тренажерном залах, в храме Покрова Пресвятой богородицы благодаря привлечению малых сообществ города Тулуна и НКО. Достигнуты договоренности с руководителями данных организаций и получены письма поддержки.

Работа второго блока проходит в разных форматах: мастер-классы, экскурсии, чаепития, непосредственные тренировки, упражнения в разных действиях с опытными наставниками (тренерами, мастерами красоты, фотографами, преподавателями художественной школы и др.).

Вся деятельность в рамках проекта  публикуется в СМИ через сотрудничество с ООО «Тулунское телевидение» и местное периодическое издание «Земля Тулунская». С данными организациями налажено многолетнее взаимодействие.

В ходе реализации данного проекта замещающим родителям предоставлена всесторонняя помощь при необходимости: медицинских работников, юриста, психолого-педагогической команды Центра. Это могут быть индивидуальные консультации, помощь и сопровождение при обращении в суд, оформление документов и др.

После реализации мероприятий проводится заключительная встреча, которая предполагает осуществление совместного анализа полученных результатов.

Мониторинг результатов реализации проекта проводиться в виде повторной психодиагностиечской работы с девочками. Педагог-психолог организует диагностическую работу и представляет полный анализ полученных данных.

Итоговым мероприятием реализации проекта считаем целесообразным организацию фотовыставки, на которой девочки продемонстрируют собственные работы (фото макияжа, прически, себя и т.д.) Репортаж о проведенной выставке и результатах реализации проекта публикуется в СМИ, на сайте и в социальных сетях на официальных страницах Центра.

- Календарный план реализации проекта

| № п\п | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап реализации проекта. Организационный. |  |  |  |  |  |
| 1. | Определить группу участниц проекта. | Подбор группы девочек-подростков из замещающих семей, состоящих на сопровождении | 01.12.2024 г. | 13.12.2024г. | Сформированная группа девочек-подростков, участниц проекта. |
| 2. | Организовать и провести с девочками психологическую диагностику на вводном занятии, анкетирование с замещающими родителями «Особенности моего ребенка». | Психологическая диагностика участниц проекта, их родителей. | 16.12.2024г. | 23.12.2024г. | Заключение педагога-психолога, диаграммы, анкеты. |
| 3. | Разработать комплексную программу, направленную на укрепление детско-родительских отношений, гармонизацию эмоционального состояния и адаптации несовершеннолетних в замещающих семьях, формирование у несовершеннолетних девочек уверенности в себе, умения принимать себя. | Разработка содержания занятий по разделам: - Арт-терапия «Самосознание и самосовершенствование» - «Я визажист» - «Моё тело» - «Уроки нравственности» - «Я фотограф» | 24.12.2024г. | 17.01.2028г. | Конспекты тематических занятий по темам: «Я и мир вокруг меня», «Радуга чувств», «Эстетический вкус современной девушки», «Основные понятия, приёмы, связанные с выбором стиля в макияже», «Виды и технологическая последовательность выполнения макияжа», «Правильное питание — основа здоровья растущего организма», «Моё тело», «Традиции христианства в современном мире», «Начинающий фотограф», «Искусство позирования». Конспекты психолого-педагогических занятий и практикумов по темам: «На стороне подростка», «В гармонии самим собой», «Мы вместе». |
| 3. | Приобрести необходимый для реализации мероприятий проекта инструментарий. | Приобретение необходимого инструментария | 20.01.2025 г. | 25.01.2025 г. | Подготовленный инструментарий. Блокнот-24 шт. Ручка-24 шт. Зеркало складное, косметическое-24 шт. Набор акварельных красок- 12 шт. Кисти-12 шт. Бумага для черчения или акварели А3-24 шт. Бланки благодарностей-24 шт. Бумага А4-500 листов. Конфеты шоколадные - 1 кг. |
| 4. | Привлечение социальных партнеров проекта. | Определение социальных партнеров | 20.01.2025 г. | 25.01.2025 г. | Для реализации проекта на безвозмездной основе (по ранее заключенным соглашениям о сотрудничестве) привлекаются индивидуальные предприниматели г. Тулуна, самозанятые, заключившие социальный контракт: профессиональный фотограф-видеограф, стилист-визажист, фитнес-тренер, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, ООО "ЦДИМИТ "ЭЙ-БИ-СИ" – г. Тулун. |
| 5. | Подготовить вводное занятие для девочек-подростков и их замещающих родителей | Организация вводного занятия | 23.01.2025 г. | 31.01.2025 г. | Конспект вводного занятия. Знакомство участников проекта друг с другом. Определение их психоэмоционального состояния и выявления возможных признаков аутоагрессивного поведения. |
| II. Этап реализации проекта. Деятельностный. |  |  |  |  |  |
| Блок 1. Психолого-педагогическое тестирование (вводное занятие) |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка психоэмоционального состояния девочек-подростков | 1) Тест-опросник «Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалев) 2) Адаптированный вариант методики «Самооценка психического состояния» (по Айзенка) 3) Тест на самоуважение «Шкала М.Розенберга проводится по следующим параметрам: - Уверенность в себе; - Развитие общения; - Интерес к социальной жизни; - Самопринятие и принятие других; - Эмоциональная комфортность. Тестирование проводится в учебном классе Центра. | 01.02.2025 г. | 17.02.2025 г. | Выявление актуального психоэмоционального состояния и уровня самооценки девочек подростков (заключение, диаграмма) |
| 2 | Анкетирование и беседа с замещающими родителями по теме «Особенности моего ребенка» | 1) Анкета «Особенности моего ребенка» 2)Вводная беседа с замещающими родителями, об особенностях и характере девочек-подростков, участниц проекта. | 01.02.2025 г. 03.02.2025 г. | 17.02.2025 г. | Выявление актуальных детско-родительских взаимоотношений, индивидуальных особенностей девочек-участниц, проблемных вопросов в воспитании детей подростков (анкета). |
| 3. | Проведение психологического практикума «На стороне подростка» | Мини-лекция, тренинговые упражнения | 10.03.2025 г. 13.03.2025 г. | 13.03.2025 г. | Расширение представлений у замещающих родителей об особенностях подросткового возраста, повышение социально-психологической компетенции. |
| Блок 2. Арт-терапия «Самосознание и самосовершенствование» |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение занятия с элементами тренинга «Радуга чувств». | Психологические упражнения с технологией нетрадиционного рисования. | 07.04.2025 г. 09.04.2025 г. | 09.04.2025 г. | Стабилизация психоэмоционального состояния личности через развитие способности самовыражения и самопознания. |
| Блок 3. Основы ухода и макияжа лица «Я – визажист» |  |  |  |  |  |
| 1 | Познакомить девочек с основными понятиями, приёмами, связанными с выбором стиля в макияже | Беседа «Эстетический вкус современной девушки». Рассказать об эстетическом вкусе. О приемах правильного, приемлемого в современном обществе выбора стиля. Показ презентации «Основные понятия, приёмы, связанные с выбором стиля в макияже». Познакомить с видами и технологической последовательностью выполнения макияжа; Беседа проводится в учебном классе Центра. | 12.05.2025 г. 14.05.2025 г. | 14.05.2025 г. | Формирование знаний об эстетическом вкусе у девочек-подростков. Владение приемами нанесения макияжа. |
| 2 | Развитие у девочек-подростков интереса к профессии визажист, формирование потребности ухода за собственной внешностью. | Занятие «Виды и технологическая последовательность выполнения макияжа. Технологические приемы коррекции форм лица, носа, глаз, губ с помощью макияжа». Проводится в Салоне красоты. | 28.05.2025 г. 04.06.2025 г. | 04.06.2025 г. | Знания о видах и последовательности выполнения макияжа |
| Блок 6. Уроки фитнеса для начинающих: главные правила для домашних тренировок «Моё тело» |  |  |  |  |  |
| 1 | Познакомить с основами здорового питания и правилами определения рациона питания человека. | Беседа, просмотр видеоролика «Правильное питание — основа здоровья растущего организма». Беседа о здоровом и правильном питании, определение рациона питания подростка. Проводится в учебном классе Центра. | 16.06.2025 г. 19.06.2025г. | 19.06.2025 г. | Повышение интереса у девочек-подростков к здоровому питанию и образу жизни |
| 2 | Организовать и провести занятие с элементами фитнес-аэробики, развивающее навыки выполнения фитнес - упражнений в домашних условиях | Инструктаж, практическое занятие «Мое тело». Провести инструктаж по соблюдению техники безопасности. Знакомство с фитнес — упражнениями, которые можно выполнять в домашних условиях. Занятие проводится в тренажерном зале. | 01.07.2025 г. 03.07.2025 г. | 03.07.2025 г. | Получение навыков выполнения фитнес - упражнений в домашних условиях |
| Блок 7. Промежуточная диагностика |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка психоэмоционального состояния девочек-подростков | 1) Тест-опросник «Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалев) 2) Адаптированный вариант методики «Самооценка психических состояния» (по Айзенка) 3) Тест на самоуважение «Шкала М. Розенберга проводится по следующим параметрам: - Уверенность в себе - Развитие общения - Интерес к социальной жизни - Самопринятие и принятие других - Эмоциональная комфортность. Тестирование проводится в учебном классе Центра. | 14.07.2025 г. | 18.07.2025 г. | Уровень психоэмоционального состояния и уровень самооценки девочек подростков после проведенных мероприятий. |
| Блок 8. Духовно - нравственное воспитание подростков «Уроки нравственности» |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование нравственного самосознания, подготовка подростков к самовоспитанию | Беседа «Традиции христианства в современном мире». Знакомство с христианскими традициями. Экскурсия в храм Покрова Божией Матери. Экскурсия проводится в Храме Покрова Божией Матери г. Тулуна. | 04.08.2025 г. 06.08.2025 г. | 06.08.2025 г. | Знания о традициях христианства. |
|  |  |  | 11.08.2025г. | 11.08.2025г. |  |
| 2 | Формирование нравственного самосознания, подготовке подростков к самовоспитанию | Занятие с элементами тренинга «В гармонии с самим собой» для всех участников проекта (замещающих родителей и девочек-подростков). Психологическая игра «Самооценка и любовь к себе» | 25.08.2025 г. 27.08.2025 г. | 25.08.2025 г. 27.08.2025 г. | Профилактика эмоционального выгорания замещающих родителей, стабилизация психоэмоционального состояния подростков. |
| Блок 7. Искусство позирования и основы для начинающего фотографа «Я - фотограф» |  |  |  |  |  |
| 1 | Познакомить девочек с основными понятиями: цифровое фото, цифровые фотоаппараты. | Занятие «Начинающий фотограф». Понятие «цифровое фото». Виды цифровых фотоаппаратов. Возможности использования компьютера при обработке изображений. | 08.09.2025 г. 10.09.2025 г. | 10.09.2025 г. | Навыки фотографирования и обработки фотографий. |
| 2 | Познакомить девочек-подростков с правилами и особенностями фотосъёмки, основами позирования. | Практическое занятие «Искусство позирования» Знакомство с правилами и особенностями фотосъёмки. Знакомство с приемами позирования, подбором помещений, выбором точки съемки и освещением. Занятие проводится в фотостудии или в городе (природной местности). | 22.09.2025 г. 24.09.2025 г. | 24.09.2025 г. | Навыки фотопозирования, фотографирования и выбора места фотосъемки. |
| 3 | Организовать и провести совместное занятие между подростками и замещающими родителями с элементами игры и фотосессии | Практическое занятие с элементами игры и фотосессии «Мы вместе». | 07.10.2025 г. 09.10.2025 г. | 09.10.2025 г. | Создание условий для сотрудничества и сближение детей с родителями в игровой ситуации и совместной фотосессии. |
| Блок 7. Итоговое тестирование |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка психоэмоционального состояния девочек-подростков. | 1) Тест-опросник «Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалев) 2) Адаптированный вариант методики «Самооценка психических состояния» (по Айзенка) 3) Тест на самоуважение «Шкала М.Розенберга проводится по следующим параметрам: - Уверенность в себе - Развитие общения - Интерес к социальной жизни - Самопринятие и принятие других - Эмоциональная комфортность. Тестирование проводится в учебном классе Центра. 4) МАК "Карты-вопросы КАК?" | 27.10.2025 г. | 31.11.2025 г. | Определение психоэмоционального состояния и уровня самооценки девочек-подростков (заключение педагога-психолога, диаграмма). Стабилизация психоэмоционального состояния участниц проекта. |
| III этап проекта. Аналитический |  |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов реализации проекта. | Итоговая встреча. Подготовка к фотовыставке «Полюби себя такой, какая ты есть» | 05.11.2025г. 07.11.2025г. | 07.11.2025 г. | Интервью. Запись видеоролика. Отзывы участниц проекта. Фото участниц. |
| 2 | Сбор от замещающих родителей отзывов о реализации проекта | Опрос, отзывы и предложения. | 05.11.2025г. | 07.11.2025 г. | Отзывы замещающих родителей о проекте. |
| 3 | Обработка полученных результатов | Разработка и подготовка видеоролика «Полюби себя такой - какая ты есть», статьи и фотовыставки. | 10.11.2025г. | 30.11.2025 г. | Видеоролик, статья в СМИ. Фотовыставка. |

- Целевые показатели

Количественные показатели:

Количество участников проекта предполагает 48 человек.

Из них:

24 девочки, относящиеся к категории детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, и воспитывающиеся в замещающих семьях;

24 замещающих родителя.

Исходя из количества, участники делятся на две подгруппы.

Качественные показатели:

В ходе реализации проекта оказывается психолого-педагогическая поддержка подросткам и замещающим родителям; стабилизируется психоэмоциональное состояние участниц проекта через развитие способности самовыражения и самопознания; сформируются знания об эстетическом вкусе у девочек-подростков, владение приемами нанесения макияжа.

У девочек-подростков повысится интерес к здоровому питанию и образу жизни, приобретутся навыки нанесения макияжа, по уходу за внешностью, выполнения фитнес - упражнений в домашних условиях, девочки получат реальные знания и навыки фотопозирования, фотографирования и обработки фотографий.

По окончании реализации проекта предполагается устранить, снизить количество семей, имеющих нарушения детско-родительских отношений, нарушения эмоционально - волевой сферы, уменьшить количество сопровождаемых семей, находящихся на кризисном уровне сопровождения.

Помощь в реализации проекта на безвозмездной основе (по ранее заключенным соглашениям о сотрудничестве) осуществляют индивидуальные предприниматели г.Тулуна (2 человека), самозанятые, заключившие социальный контракт (2 человека) профессиональный фотограф-видеограф, стилист-визажист, фитнес-тренер, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, ООО "ЦДИМИТ "ЭЙ-БИ-СИ" – г.Тулун.